## Projektin Aikajana
Hääpaikka projektin aikajana
Aloituspäivä: | 2021-01-19
| Sprintti 1 | [6 empty] | Sprintti 2 | [6 empty] | Sprintti 3 | [6 empty] | Sprintti 4-5 | [6 empty] | Tila:
| jan |  |  |  |  | feb |  | feb | [5 empty] | mar | mar | [6 empty] | mar |  |  | apr
| tue | fri | mon | thu | sun | wed | mon | tue | fri | tue | sat | wed | fri | mon | tue | fri | tue | fri | tue | fri | mon | tue | fri | tue | tue | tue | tue | tue
Vastuuhenkilö: | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-01-31 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-16 | 2021-02-20 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 2021-03-16 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 2021-04-20 | 2021-04-27
Atte | 2021-01-19: Tee projektille GitHub ja Trello; 2021-02-03: Tee rautalankamalli; 2021-02-16: Sisäänkirjautumisen teko ja testaus; 2021-03-02: Tarjous/tilauslomakkeen teko; 2021-03-23: Dokumentoinnin viimeistely
| Tee projekti aikataulu | [6 empty] | Tee tietokantayhteys funktiot | [6 empty] | Lomakkeiden tietojen siirto ja nouto tietokannasta | [6 empty] | Loppuraportit ja käyttöohjeet
| Aloita projektisuunnitelma | [6 empty] | Aloita dokumentaatio | [6 empty] | Ulkoasun hienosäätö, kuvat ja testaus | [6 empty] | Sivuston luovutusasiakkaalle